| UBND TỈNH HÀ NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |
| Số: / KHPH-SVHTTDL-SGDĐT | Hà Nam, ngày tháng năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Hà Nam năm 2022

Thực hiện công văn số 774/BVHTTDL - TV Về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; Kế hoạch số 1669/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai Đề án phát triển văn hoá đọc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Hà Nam năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu  học đến trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng.

- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hoá đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành đúng pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam phải được triển khai sâu rộng trong các trường học qua hai vòng sơ khảo tại các huyện, thành phố và cấp tỉnh nhằm tìm được đại diện danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam 2022, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2022 là những thí sinh có những chia sẻ thể hiện tốt nhất sự ham thích đọc sách, hiểu được lợi ích đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giàu tính khả thi trong việc chia sẻ niềm yêu thích đọc sách tới cộng đồng.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI DỰ THI

- Quy mô tổ chức cuộc thi

1.1. Vòng sơ khảo

- Đối với  phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh:

+ Thời gian diễn ra vòng sơ khảo: từ 25/3/2022 - 15/5/2022

+ Số bài chọn: 05 bài/01 trường THPT; 100 bài/01 Phòng GDĐT

+ Báo cáo tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc (theo biểu mẫu gửi kèm) và gửi bài tham gia vòng chấm chọn cấp tỉnh về thường trực Ban tổ chức (Thư viện tỉnh).

- Cấp tỉnh tổ chức chấm chọn bài dự thi từ ngày 23/5//2022 đến hết ngày 31/5/2022

1.2. Vòng chung khảo

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 bài thi xuất sắc nhất gửi tham gia vòng chung kết toàn quốc trước ngày 10/7/2022. Vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 11/2022.

2. Nội dung tham gia cuộc thi

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, các cá nhân tham dự bằng hình thức làm bài trả lời các câu hỏi theo Hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 (gửi kèm theo Kế hoạch). Đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thể lệ để triển khai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tại địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban tổ chức.

3. Tổng kết, trao thưởng cuộc thi

- Lễ tổng kết và trao thưởng dự kiến tổ chức vào quý III năm 2022.

- Địa điểm tổng kết và trao giải (sẽ có thông báo sau)

- Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

- Thời gian nhận bài dự thi cấp tỉnh: Từ ngày 17/5/2022  đến ngày 20/5/2022

- Địa điểm nhận bài dự thi: Tại phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện tỉnh Hà Nam, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh  Hà Nam.

- Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02263851511; 0943232958 (Bà Trịnh Thị Hồng Anh - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc ).

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI CẤP TỈNH

1. Ban Tổ chức

Dự kiến thành phần: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Sở Giáo dục, Đào tạo; Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan.

2. Ban Giám khảo: Do Ban Tổ chức lựa chọn và quyết định

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức dự kiến trao giải cho các thí sinh theo các nội dung sau:

- Giải cá nhân

1.1. Giải chính: Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích

1.2. Giải chuyên đề: Bao gồm:

-  Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất;

- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất;

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất;

- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất;

- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất;

- Bài dự thi thể hiện chủ đề Cuộc thi ấn tượng nhất;

- Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.

2. Giải tập thể:

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất;

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất;

- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi;

- Cá nhân có đóng góp tích cực cho cuộc thi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo.

- Kinh phí tổ chức vòng chung khảo cấp tỉnh, Lễ tổng kết và giải thưởng cấp tỉnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bố trí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam thống nhất xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT trên địa bàn xây dựng Kế hoạch và triển khai cuộc thi theo đúng thời gian quy định. Phân công cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cấp tỉnh.

3. Giao Thư viện tỉnh: Là đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên; phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học thuộc Sở GDĐT tham mưu xây dựng các văn bản liên quan để triển khai thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết gửi về: Thư viện tỉnh Hà Nam, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và qua địa chỉ email: tvt@hanam.gov.vn; thuvientinhhn@gmail.com.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

‘’’’

| GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |
| --- | --- |
| Phạm Anh Tuấn | Mai Thành Chung |

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/cáo);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/cáo);

- UBND các huyện, thị xã,TP (để p/h chỉ đạo);

- Lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở  GDĐT (để chỉ đạo t/hiện);

- Các cơ quan thông tin, báo chí (để p/h tuyên truyền);

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (để t/hiện);

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL, Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TV.